**UCHWAŁA NR 264/XXXVII/21**

**RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH**

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**w sprawie** **określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

Na podstawie art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przystępuje się do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028.

**§ 2.** Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Organizację prac nad przygotowaniem projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028 i wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 *Przewodniczący Rady Miejskiej*

 *w Chorzelach*

 *Michał Wiśnicki*

Załącznik do uchwały Nr264/XXXVII/21Rady

Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 sierpnia 2021 roku.

**Tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

1. **Tryb opracowania i konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028**

Rada Miejska w Chorzelach dnia 22 marca 2021 roku przyjęła uchwałą nr 236/XXXIV/21 Strategię Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, która w związku ze zmianą przepisów, wymaga aktualizacji.

Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Strategia Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028będzie zawierać wnioski z diagnozy, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz:

1. cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2. kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
3. oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
4. model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej;
6. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań;
7. obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
8. system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9. ramy finansowe i źródła finansowania.

Proces opracowania projektu aktualizacji strategii rozwoju będzie uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą gminy i regionu, a także zmiany zachodzące w sferze zarządzania rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju kraju. Opracowanie projektu aktualizacji strategii rozwoju zostanie poprzedzone aktualizacją diagnozy strategicznej, w tym: diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

Istotną rolę w tworzeniu strategii rozwoju odegrają mieszkańcy gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy. Przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, mający na celu informowanie o toczącym się procesie opracowania strategii, pozyskanie uwag i sugestii, a także niezbędnych opinii dla projektu strategii.

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028 będzie podlegać konsultacjom z:

1. sąsiednimi gminami i ich związkami,
2. lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
3. mieszkańcami gminy,
4. właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
5. właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
6. Zarządem Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonej w strategii rozwoju województwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele poinformuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii, przy czym nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach.

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Gminy.

1. **Harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028**

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁANIE** | **PLANOWANY TERMIN REALIZACJI** |
| **1) Aktualizacja diagnozy strategicznej**, w tym diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych | III – IV kwartał 2021  |
| **2) Opracowanie projektu aktualizacji strategii rozwoju** | IV kwartał 2021 |
| **3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych**:* z sąsiednimi gminami i ich związkami,
* z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
* z mieszkańcami gminy,
* z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022  |
| **4) Pozyskanie opinii Zarządu Województwa** w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 |
| **5) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju,** w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko (w przypadku opinii RDOŚ/ PWIS o konieczności jej sporządzenia) **lub pozyskanie opinii o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko** | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 |
| **6) Opracowanie Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji** | I – II kwartał 2022 |
| **7) Przekazanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju do uchwalenia** | II – III kwartał 2022 |

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych działań są orientacyjne, ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028.

 *Przewodniczący Rady Miejskiej*

 *w Chorzelach*

 *Michał Wiśnicki*

**Uzasadnienie**

Opracowanie strategii rozwoju gminy wynika z art.10e. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), zgodnie z którym gmina może opracować strategię rozwoju gminy. Strategia rozwoju jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju i stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki.

Zgodnie z art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

 *Przewodniczący Rady Miejskiej*

 *w Chorzelach*

 *Michał Wiśnicki*