UCHWAŁA NR 282/XXXIX/21

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 29 października 2021roku

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Na podstawie art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028.

§ 2. Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Organizację prac nad przygotowaniem projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028 i wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr 264/XXXVII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w  Chorzelach

Michał Wiśnicki

Załącznik do uchwały Nr 282/XXXIX/21
Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 października 2021 r.

Tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, w tym w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- Tryb opracowania i konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028

Rada Miejska w Chorzelach dnia 22 marca 2021 roku przyjęła uchwałą nr 236/XXXIV/21 Strategię Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, która w związku ze zmianą przepisów, wymaga aktualizacji.

Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Strategia Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028 będzie zawierać wnioski z diagnozy, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz:

- cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;

- kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

- oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;

- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;

- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej;

- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań;

- obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;

- system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;

- ramy finansowe i źródła finansowania.

Proces opracowania projektu aktualizacji strategii rozwoju będzie uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą gminy i regionu, a także zmiany zachodzące w sferze zarządzania rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju kraju. Opracowanie projektu aktualizacji strategii rozwoju zostanie poprzedzone aktualizacją diagnozy strategicznej, w tym: diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

Istotną rolę w tworzeniu strategii rozwoju odegrają mieszkańcy gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy. Przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028, mający na celu informowanie o toczącym się procesie opracowania strategii, pozyskanie uwag i sugestii, a także niezbędnych opinii dla projektu strategii.

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028 będzie podlegać konsultacjom z:

- sąsiednimi gminami i ich związkami,

- lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

- mieszkańcami gminy,

- właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie,

- właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

- Zarządem Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonej w strategii rozwoju województwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele poinformuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii, przy czym nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach.

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Gminy.

- Harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028

| DZIAŁANIE | PLANOWANY TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- |
| 1) Aktualizacja diagnozy strategicznej, w tym diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych | IV kwartał 2021 |
| 2) Opracowanie projektu aktualizacji strategii rozwoju | IV kwartał 2021 |
| 3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych: - z sąsiednimi gminami i ich związkami, - z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, - z mieszkańcami gminy, - z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 |
| 4) Pozyskanie opinii Zarządu Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 |
| 5) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko (w przypadku opinii RDOŚ/ PWIS o konieczności jej sporządzenia) lub pozyskanie opinii o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 |
| 6) Opracowanie Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji | I – II kwartał 2022 |
| 7) Przekazanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju do uchwalenia | II – III kwartał 2022 |

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych działań są orientacyjne, ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w  Chorzelach

Michał Wiśnicki

Uzasadnienie

Opracowanie strategii rozwoju gminy wynika z art.10e. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), zgodnie z którym gmina może opracować strategię rozwoju gminy. Strategia rozwoju jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju i stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki.

Zgodnie z art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w  Chorzelach

Michał Wiśnicki