## 12
Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.
Lp | Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa zadania | Plan | wykonane | Opis zrealizowanych wydatków
[6 empty] | po zmianie | wydatki
1 | 921 | 92195 | 6050 | Nowa Wieś Zarębska | Budowa altany rekreacyjnej | 17100 |  | W lipcu zlecono budowę altany. Termin realizacji listopad 2022 r.
2 | 600 | 60016 | 4270 | Wierzchowizna | Wytyczenie i remont drogi | 14407.01 |  | W lipcu zlecono wytyczenie drogi. Termin ralizacji koniec sierpnia 2022 r. Po wytyczeniu drogi zostanie zlecony remont drogi.
| 600 | 60016 | 4300 |  |  | 3500
[5 empty] | razem | 17907.01
3 | 921 | 92195 | 4270 | Rawki | Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup nagrzewnicy, stołów i krzeseł | 14229.87 | 4920 | Zapłacono za remont podłogi, termin realizacji pozostałych usług lipiec 2022r.
| 921 | 92195 | 4210 |  |  | 2707.65
[5 empty] | razem | 16937.52 | 4920
4 | 921 | 92195 | 4210 | Niskie Wielkie | Wyposażenie świetlicy | 6994.55 | 4286.71 | Zakupiono stołowiznę, sprzęt AGD. W sierpniu zakupiono stoły i regały.
| 600 | 60016 | 4270 |  | Remont dróg | 9000 |  | Zlecenie dotyczące remontu dróg nastąpi na koniec sierpnia 2022 r.
| 921 | 92195 | 4210 |  | Impreza integracyjna mieszkańców | 1000 |  | Czekamy na ustalenie terminu imprezy przez Sołtysa.
[5 empty] | razem | 16994.55 | 4286.71
5 | 921 | 92195 | 6050 | Czaplice Wielkie | Budowa altany rekreacyjnej | 16084 |  | W lipcu zlecono budowę altany. Termin realizacji listopad 2022 r.
| 921 | 92195 | 4210 |  | Zakup grilla | 454.32 |  | Grill zakupiono w miesiącu sierpniu 2022 r.
[5 empty] | razem | 16538.32
6 | 600 | 60016 | 4270 | Binduga | Wytyczenie i remont drogi | 11823.47 |  | W lipcu zlecono wytyczenie drogi. Termin realizacji sierpień 2022r. Po wytyczeniu drogi zostanie zlecony remont drogi.
| 600 | 60016 | 4300 |  |  | 5000
[5 empty] | razem | 16823.47
7 | 921 | 92195 | 4270 | Przysowy | Łazienka -remont | 19188 |  | Sołectwo planuje zmienić wniosek
8 | 921 | 92195 | 4210 | Duczymin | Remont dachu oraz zamontowanie rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Duczyminie, zakup stołów do Świetlicy oraz zakup krzewów i drzew | 8000 |  | Zrobiono szacunek
| 921 | 92195 | 4270 |  |  | 16500
[5 empty] | razem | 24500
9 | 921 | 92195 | 6050 | Zaręby | Budowa siłowni napowietrznej | 53610.43 | 4000 | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę na wykonanie i nadzór na budowę siłowni. Termin realizacji sierpień 22r.
| 921 | 92195 | 4210 |  |  | 3256.45 |  | W m-cu lipcu zamówiono ławki.
[5 empty] | razem | 56866.88 | 4000
10 | 921 | 92195 | 6050 | Poścień Wieś | Wykonanie elewacji na budynku świetlicy | 26119.14 |  | W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji październik 2022 r.
11 | 921 | 92195 | 4210 | Krukowo | Zakup stołów, krzeseł | 20000 |  | W lipcu zamówiono stoły i krzesła
| 921 | 92195 | 4270 |  | Remont podłogi | 18836.54 |  | Podpisano umowę na remont podłogi. Termin realizacji wrzesień 2022r.
[5 empty] | razem | 38836.54
12 | 600 | 60016 | 4270 | Poścień Zamion | Remont dróg | 16937.52 |  | W lipcu zlecono remont drogi. Termin realizacji sierpień 2022 r.
2
Lp | Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa zadania | Plan | wykonane | Opis zrealizowanych wydatków
[6 empty] | po zmianie | wydatki
13 | 600 | 60016 | 4270 | Wólka Zdziwójska | Remont drogi | 5674.43 |  | W lipcu zlecono remont drogi. Termin realizacji sierpień 2022 r.
14 | 921 | 92195 | 6050 | Zdziwój Stary | Budowa altany rekreacyjnej | 5750 |  | Zlecono wykonanie altany. Zlecenie wykonano w lipcu 2022 r.
15 | 921 | 92195 | 6050 | Mącice | Budowa siłowni napowietrznej | 27316.75 | 4000 | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektwo-kosztorysowej. Podpisano umowę na wykonanie i nadzór nad budową siłowni. Termin realizacji wrzesień 2022 r.
16 | 921 | 92195 | 6050 | Zdziwój Nowy | Budowa altany rekreacyjnej + wyposażenie | 13383 |  | Zlecono wykonanie altany. Zlecenie wykonano w lipcu 2022 r. Obecnie przeprowadzane jest rozeznanie cenowe dot. zakupu wyposażenia altany.
| 600 | 60016 | 4270 |  | Remont drogi | 2250 |  | W lipcu zlecono remont drogi nr 2275.
| 921 | 92195 | 4210 |  | Zakup wykaszarki | 1000 |  | W miesiącu sierpniu zakupiono wykaszarkę.
| 921 | 92195 | 4210 |  | Zakup grilla | 600 |  | W miesiącu lipcu zakupiono grilla.
| 921 | 92195 | 4210 |  | Impreza integracyjna mieszkańców | 845.1 |  | Czekamy na ustalenie terminu imprezy przez Sołtysa.
[5 empty] | razem | 18078.1
17 | 600 | 60016 | 4270 | Brzeski Kołaki | Wytyczenie oraz remont drogi | 11500 |  | W lipcu zlecono wznowienie granic. Po wznowieniu granic zlecony zostanie remont drogi.
| 600 | 60016 | 4300 |  |  | 4500
| 921 | 92195 | 4210 |  | Impreza integracyjna mieszkańców | 3950 |  | Czekamy na ustalenie terminu imprezy przez Sołtysa.
[5 empty] | razem | 19950
18 | 921 | 92195 | 6050 | Budki | Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej | 26290.23 |  | Zlecono wymianę okien i drzwi. Zadanie zostało odebrane w dn 29.07.2022r.
19 | 600 | 60016 | 4270 | Gadomiec Miłocięta | Remont drogi | 14200 |  | W miesiącu lipcu dokonano zapłaty za remont drogi.
20 | 921 | 92195 | 6050 | Opaleniec | Budowa altany | 14300 |  | Rada Sołecka złożyła wniosek na realizację nowego zadania.
| 921 | 92195 | 6050 |  | Ogrodzenie altany | 11648
[5 empty] | razem | 25948
21 | 801 | 80195 | 4270 | Krzynowłoga Wielka | Remont podłogi | 31650.93 |  | W lipcu odebrano roboty polegające na remoncie podłogi.
22 | 900 | 90015 | 6050 | Gadomiec Chrzczany | Budowa oświetlenia ulicznego | 14485.29 | 2736.77 | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opłatę do PGE za przyłączenie do sieci. W lipcu odebrano roboty polegające na budowie oświetlenia.
23 | 921 | 92195 | 6050 | Rzodkiewnica | Budowa placu zabaw | 27830.01 | 4000 | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę na budowę placu zabaw oraz zlecono nadzór inwestorski.Termin realizacji wrzesień 2022r.
24 | 921 | 92195 | 6050 | Rycice | Rozbudowa placu zabaw | 23180 | 4000 | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę na budowę placu zabaw i nadzór. Termin realizacji sierpień 2022 r.
| 921 | 92195 | 4210 |  | Zakup kosiarki i kosy spalinowej | 3108 |  | W lipcu dokonano zakupu kosiarki i kosy spalinowej
[5 empty] | razem | 26288 | 4000
[5 empty] | OGÓŁEM | 528210.69 | 27943.48