## 3
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 50/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2024 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonanie | % realizacji | Opis zrealizowanych wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele | 9852.92 | 9852.92 | 100% | Zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Przątalina.
|  |  | Razem rozdział 01044 | 9852.92 | 9852.92 | 100%
2 | 400 | 40095 | Zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego | 13960 | 13960 | 100% | Zadanie zakończono. Zakupiono przyczepkę pod agregat, którą przekazano do ZGKiM w Chorzelach
|  |  | Razem rozdział 40095 | 13960 | 13960 | 99.7%
3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych | 132350.71 | 131985.28 | 99.7% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonane prace oraz inspektorowi nadzoru. W 2023 r. otrzymano środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 1.554.111,13 zł. Ogółem na to zadanie z Polskiego Ładu pozyskano 2.590.609,99 zł, natomiast środki własne stanowiły kwotę 278.168,09 zł.
| 758 | 75816 |  | 1554111.13 | 1554111.13 | 100%
4 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w miejscowości Pruskołęka, gmina Chorzele | 60278.47 | 60254.99 | 99.9% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. W 2023 r. otrzymano środkiz budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 33.398,00 zł, pozostałe 26.856,99 zł to środki własne.
5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele | 1022000 | 1021846.49 | 99.9% | Zapłacono wykonawcy za częściowe wykonanie prac oraz inspektorowi nadzoru. W 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru.Na zadanie otrzymano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 700.000,00 zł. Ogółem pozyskano 1.272.009,49 zł. Termin zakończenia czerwiec 2024 r.
6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie | 1018000 | 1000546.05 | 98.3% | W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Zapłacono wykonawcy za częściowe wykonanie prac Kwota 700.000 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ogółem na to zadanie pozyskano 810.366,06 zł. Termin realizacji zadania styczeń 2024 r.
7 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieśliniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej | 4993046.75 | 4988675.87 | 99.1% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonane prace oraz inspektorom nadzoru. Na ten cel wpłynęły środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.316.421,28 zł. Ogółem na to zadanie pozoskano w latach 2022-2023 kwotę 3.400.802,40 zł.
8 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele | 324571.64 | 321953.43 | 99.2% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonane prace oraz inspektorowi nadzoru. W 2023 r. otrzymano środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 4.197.965,17 zł, srodki własne stanowiły kwotę 321.953,43 zł.
| 758 | 75816 |  | 4197965.17 | 4197965.17 | 100%
9 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75 | 1137013.69 | 1128513.69 | 99.3% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy oraz inspektorom nadzoru. W 2023 r. otrzymano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.457.339,82 zł
| 600 | 60016 |  | 2457339.82 | 2457339.82 | 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
10 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele | 712000 | 508728 | 71.5% | W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą i inspektorami nadzoru. Zapłacono wykonawcy za częściowe wykonanie prac, kwota 500.000,00 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ogółem na to zadanie pozyskano 1.727.990,51 zł. Termin realizacji zadania wrzesień 2024 r.
11 | 600 | 60016 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice | 82706 | 82705.2 | 100% | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na wykonanie zadania w 2024 pozyskano środki z Polskiego Ładu w wysokości 1.900.000,00 zł
12 | 600 | 60016 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele | 4900.2 | 0 | 0% | W 2023 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg: Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Księżycowej, Przytulnej, Pogodnej, Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260 oraz Kazimierza Wielkiego.Termin realizacji maj 2024 r.
13 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00 | 743591 | 0 | 0% | W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 943.590,00 zł. W grudniu wykonawca złożył fakturę za częściowe wykonanie prac, termin zakończenia robót to luty 2024 r.
| 600 | 60016 |  | 623409 | 0 | 0%
|  |  | Razem rozdział 60016 i 75816 | 19063283.58 | 17454625.12 | 91.6%
14 | 700 | 70005 | Modernizacja budynku po dawnej szkole w msc. Budki | 25807.32 | 25807.32 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonaną pracę.
15 | 700 | 70005 | zakup działki w obrębie Bagienice | 18000 | 0 | 0% | W roku 2023 nie zakupiono działki. Potencjalny sprzedawca wycofał się ze sprzedaży nieruchomości gruntowej.
|  |  | Razem rozdział 70005 | 43807.32 | 25807.32 | 58.9%
16 | 710 | 71095 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele | 1000 | 0 | 0% | W roku 2023 nie poniesiono wydatków, zadanie będzie realizowane w 2024 roku .Otrzymano dofinansowanie na 2024 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 189.633,94 zł.
|  |  | Razem rozdział 71095 | 1000 | 0 | 0%
17 | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania oraz serwerów w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" | 73234.2 | 73234.2 | 100% | Zadanie zakończono. Zakupiono oprogramowanie i serwery, które w calości zostały sfinansowane z otrzymanych środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
|  |  | Razem rozdział 75023 | 73234.2 | 73234.2 | 100%
18 | 754 | 75412 | Mazowsze dla straży pożarnych-modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pruskołeka | 50000 | 50000 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonane prace. Ponadto na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
|  |  | Razem rozdział 75412 | 50000 | 50000 | 100%
19 | 801 | 80195 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach | 10000 | 1000 | 10% | Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2024 roku planowana jest realizacja zadania.
20 | 801 | 80195 | Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej | 10000 | 1000 | 10% | Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2024 roku planowana jest realizacja zadania.
|  |  | Razem rozdział 80101 | 20000 | 2000 | 10%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
21 | 851 | 85111 | Zakup narzędzi umozliwiających zamknięcie naczyń twz. BiClamp`ów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu | 12500 | 12500 | 100% | Przekazano dotację na zakup narzędzi. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu rozliczył się z udzielonej dotacji.
22 | 851 | 85195 | Zakup tężni solankowej wraz z czujnikiem jakości powietrza | 72816 | 72816 | 100% | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano tężnię solankową z czujnikiem jakości powietrza.
|  |  | Razem rozdział 85111 i 85195 | 85316 | 85316 | 100%
23 | 853 | 85395 | Dostępny Samorząd - Granty realiwozany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014-2020 | 50000 | 50000 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za dostarczenie i zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel pozoskano środki z PFRON w ramach programu Dostepny Samorząd w wysokości 50.000,00 zł
24 | 853 | 85395 |  | 6000.43 | 6000.43 | 100%
25 | 853 | 85395 | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele | 411804 | 411804 | 100% | Zadanie zakończono. Zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.Na jego zakup pozyskano środki w PFRON w wysokości 263.618,00 zł.
|  |  | Razem rozdział 85395 | 467804.43 | 467804.43 | 100%
26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku msc. Rembielin, Przątalina, Bagienice oraz budowa punktu solarnego w msc. Pruskołęka i Dzierzęga Nadbory | 37911.5 | 37911.5 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy i inspektorowi nadzoru za punkty solarne w msc. Dzierzęga Nadbory i Pruskołęka.
27 | 900 | 90015 | Mazowsze dla klimatu-Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Chorzele | 167896.98 | 167896.98 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono za dokumentację projektową, wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Ponadto na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 114.012,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
28 | 900 | 90015 | Mazowsze dla sołectw-Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Bogdany Wielkie, brzeski Kołaki, Gadomiec Miłocięta, Kwiatkowo, jedlinka, Lipowiec, Wólka Zdziwójska, Wasiły Zygny, Dąbrowa | 181500 | 181024.07 | 99.7% | Zadanie zakończono. Zapłacono za dokumentację projektową, wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Ponadto na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 85.445,02 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
|  |  | Razem rozdział 90015 | 387308.48 | 386832.55 | 99.9%
29 | 900 | 90095 | Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w msc. Zaręby | 26500 | 26500 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonana pracę. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 18.550,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
|  |  | Razem rozdział 90095 | 26500 | 26500 | 100%
30 | 921 | 92195 | Fundusz sołecki - budowa ogrodzenia w msc. Zaręby | 54980 | 0 | 0% | W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
31 | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Modernizacja ogrodzenia placu świetlicy oraz montaż bramy wjazdowej w Sołectwie Budki | 27591.35 | 27591.05 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono za wykonanie ogrodzenia z przęseł panelowych wraz z montażem dwóch bram wjazdowych i furtki.
32 | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw w Sołectwie Pruskołęka | 2000 | 2000 | 100% | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na plac zabaw.
33 | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw w Sołectwie Zaręby | 5000 | 5000 | 100% | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu zabaw.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
34 | 921 | 92195 | Mazowsze dla lokalnych centrów-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś | 263814.07 | 263814.07 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono za dokumentację projektową, wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Ponadto na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
35 | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Zakup altany rekreacyjnej oraz kostki pod altanę dla Sołectwa Krukowo | 35000 | 33200 | 94.9% | Zadanie zakończono. Zapłacono za altankę drewnianą wraz z 2 stołami i 4 ławkami oraz podłogą z kostki brukowej.
36 | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Zakup placu zabaw dla Sołectwa Pruskołęka | 16954.06 | 16744.99 | 98.8% | Zadanie zakończono. Zakupiono plac zabaw w skład którego wchodzą: ścianka wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa podwójna, hustawka ważka, karuzela tarczowa w siedziskami.
|  |  | Razem rozdział 92195 | 405339.48 | 348350.11 | 85.9%
37 | 926 | 92695 | Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach | 203513 | 203513 | 100% | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Wpłynęły środki w Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 159.750,00 zł, pozostałe 43.763,00 zł to środki własne.
|  |  | Razem rozdział 92695 | 203513 | 203513 | 100%
|  |  | OGÓŁEM | 20850919.41 | 19147795.65 | 91.83%