## 10
5. STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI I PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023r.
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie | % realizacji
|  |  | Od | Do
1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 28851877.99 | 10 597 565,87 | 10348049.99 | 97.6
1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 3806320.07 | 926 791,16 | 926791.16 | 100
1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 25045557.92 | 9 670 774,71 | 9421258.74 | 97.4
1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 2606320.07 | 28 923,00 | 28923 | 100
1.1.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 2606320.07 | 28 923,00 | 28923 | 100
1.1.1.1 | Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie Mazowieckim - Cel : Poprawa efektywności ekologicznej | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2028 | 2390837.44 | 0,00 | 0 | 0
1.1.1.2 | Realizacja zadań w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Cel : poprawa cyfrowej dostępności Urzędu | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2023 | 215482.63 | 28 923,00 | 28923 | 100
1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0,00
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0,00
1.2.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00
1.2.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0,00
1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 26245557.92 | 10 568 642,87 | 10319126.9 | 97.6
1.3.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 1200000 | 897 868,16 | 897868.16 | 100
1.3.1.1 | Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców miasta i gminy Chorzele - Cel: Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa cieplnego | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2023 | 1200000 | 897 868,16 | 897868.16 | 100
1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 25045557.92 | 9 670 774,71 | 9421258.74 | 97.4
1.3.2.1 | Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2023 | 6078033.84 | 4 993 046,75 | 4988675.87 | 99.9
1.3.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2024 | 3089984.18 | 712 000,00 | 508728 | 71.5
1.3.2.3 | Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych - Cel : Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2023 | 2870245.11 | 1 686 461,84 | 1686096.41 | 99.9
1.3.2.4 | Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach - Cel : Poprawa warunków do uprawiania sportu | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2023 | 213513 | 203 513,00 | 203513 | 100
1.3.2.5 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - Cel : Poprawa warunków drogowych | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2024 | 1156900.2 | 4 900,20 | 0 | 0
1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie - Cel : Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2023 | 2024 | 1558274.04 | 1 018 000,00 | 1000546.05 | 98.3
1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 2606066.11 | 1 022 000,00 | 1021846.49 | 99.9
1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele - Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2022 | 2024 | 2851924.96 | 9 852,92 | 9852.92 | 100
1.3.2.9 | Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach - Ochrona obiektu zabytkowego | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 800000 | 0,00 | 0 | 0
1.3.2.10 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w chorzelach - Poprawa standardów funkcjonowania stołówki | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 610000 | 10 000,00 | 1000 | 10
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie | % realizacji
|  |  | Od | Do
1.3.2.11 | Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej - Dostosowanie warunków do potrzeb uczniów | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 610000 | 10 000,00 | 1000 | 10
1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc, Dąbrówka Ostrowska i msc. Pruskołęka-Poścień zamion, Binduga - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 265680 | 0,00 | 0 | 0
1.3.2.13 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 2000000 | 0,00 | 0 | 0
1.3.2.14 | Zagospodarowanie przestrzni publicznej w mieście Chorzele - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkanców | Urząd Miasta i Gminy Chorzele | 2023 | 2024 | 334936.48 | 1 000,00 | 0 | 0